PRISM-WM 项目计划书  v1.0

Perceptual Robustness of Embodied World Models across Simulation Fidelity

具身世界模型：渲染保真度如何决定 latent dynamics 的成败

2026-09-10  |  目标：具身世界模型岗位 / arXiv 技术报告  |  兼职 8 周

# 0. 一句话定位

用 MuJoCo 出物理、用 UE5 / 3DGS 出画面，构造「同一条物理轨迹、三种渲染保真度」的同源数据集，训练 DreamerV3 / TSSM 世界模型，量化「观测保真度偏移」对 latent dynamics 与下游决策的损害，并用观测侧对齐方法把性能找回来。

## 0.1 为什么是这个方向（三条理由）

岗位完全命中：JD 的四条职责（世界模型训练 / 仿真环境构建 / 数据流流水线 / Sim2Real 与失败分析）在本项目里一一对应，其中「从感知链路定位失败」正是图形工程师最稀缺的视角。

你的资产全部用上：UE5（高保真渲染 + G-buffer）、3DGS（已训过，做真机代理）、神经渲染/超分（域对齐）、Agent（流水线自动化）。这不是新开坑，是把已有能力串成一条线。

不与全职研究团队正面竞争：不去卷视频生成式 WM（Genie 类，8GB 卡无解），也不去卷机器人控制算法；卡在「仿真视觉 ↔ 真实视觉」这个只有引擎/图形背景的人才能做好的缝隙上。

## 0.2 与 GSWM v1.1 的关系

v1.1 不是被推翻，而是降为 PRISM 的资产：

| v1.1 模块 | 在 PRISM 中的角色 |
| --- | --- |
| UE5 G-buffer 导出插件 | 复用为 L1 高保真渲染器与观测源 |
| 遮挡 / 部分可观测协议 | 升级为「任务难度轴」与恒常性评测 |
| TSSM（GRU→Transformer） | 主干改造，成为论文贡献点 |
| Latent MPC 闭环 | 下游任务评测（模型好不好用） |
| Domain randomization | 拆为「物理随机化」与「视觉随机化」两个独立变量 |

# 1. 岗位需求拆解与命中方式

| JD 职责 | 本项目对应模块 | 交付证据 |
| --- | --- | --- |
| 机器人世界模型：训练、实验设计、结果分析 | DreamerV3 基线 + TSSM 改造 + 4 组 ablation | 训练曲线 / 长程 rollout 误差表 |
| 分析真实环境失败案例，从数据/模型/感知链路定位 | 3×3 保真度矩阵 + 失败案例归因（感知 vs 动力学） | 归因报告 + 可视化失败样本 |
| 仿真环境构建与任务设计（MuJoCo） | FetchPush / PickAndPlace 环境 + 脚本策略采集 | 可复现环境配置 + 数据集 |
| 数据流流水线（采集、清洗、评估自动化） | MuJoCo→UE5→3DGS 三档同源渲染管线 | 一键采集脚本 + 数据卡（datasheet） |
| Sim2Real 优化 | 观测侧对齐（风格化 / 归一化 / 超分增强） | 对齐前后性能恢复量曲线 |
| 论文产出 | arXiv 技术报告 + Workshop 投稿 | 成稿 + 6 张主图 |

# 2. 技术路线：同源三档渲染

核心实验设计（这是整个项目的方法学支点）：同一条 MuJoCo 物理轨迹，用三种渲染器各渲一遍，得到三份「物理完全相同、像素完全不同」的数据集。于是「渲染保真度」成为唯一自变量，可以做干净的因果归因。

MuJoCo (dm_control / Gymnasium-Robotics)

|  物理状态序列 s_0..s_T  +  动作 a_0..a_T

+----------+----------+------------------+

|                     |                  |

L0 低保真            L1 高保真             L2 真机代理

MuJoCo 默认渲染      UE5 (Lumen/Nanite)    3DGS 重建工位

平面光照/纯色        真实光照/材质/阴影     真实照片级（你已训过）

|                     |                  |

+----------+----------+------------------+

|

三份数据集：物理同源，观测异质

|

Encoder -> RSSM/TSSM -> Decoder   (DreamerV3 框架)

|

latent rollout 质量 / MPC 成功率 / 失败归因

## 2.1 三档保真度规格

| 档位 | 渲染器 | 观测量 | 代表什么 | 采集成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | MuJoCo 默认 | 64×64 RGB | 传统机器人仿真的视觉条件 | 分钟级 |
| L1 | UE5（Lumen/Nanite） | 64×64 RGB + G-buffer | 照片级但仍是仿真 | 小时级 |
| L2 | 3DGS 重建 | 64×64 RGB | 以重建替代真机的 Real-proxy | 小时级 |

关于 L2 的诚实声明：你没有真机，L2 是 Real-proxy 而非真机数据。论文中必须明确写出这一点，不得宣称 sim2real 已在物理真机上验证。

## 2.2 任务与环境

环境：Gymnasium-Robotics 的 FetchPush-v2（主线）+ FetchPickAndPlace-v2（W7 扩展）。现成环境、现成成功判据、MuJoCo 求解，1 天内可跑通。

观测：64×64 RGB + 本体状态（关节角、夹爪、TCP 位姿、上帧动作）。物体真值位姿只进评测，不进模型。

动作：4 维（3 位移增量 + 1 夹爪）。

数据采集：启发式脚本策略 60% + 随机探索 40%，目标 2000 episode × 200 步 × 3 档。

为什么不用 Isaac：JD 点名 MuJoCo，且 MuJoCo 轻量、当天可跑。Isaac Sim 作为「若采集速度不够」的备选（GPU 并行万级环境），不进主线。

# 3. 主干选型：DreamerV3 还是 Transformer

## 3.1 事实澄清

| 版本 | 动力学主干 | 关键技巧 |
| --- | --- | --- |
| DreamerV3（2023/2025） | GRU-based RSSM | 离散 latent、KL balancing、symlog |
| DreamerV4（2025） | Block-Causal Transformer | Shortcut Forcing（少步采样） |
| STORM / TransDreamer | 轻量 Transformer 替代 GRU | 与你的规模最接近 |

所以你的判断是对的：V4 确实是 Transformer 路线。但要区分——V4 的收益主要来自「大规模 + 长上下文 + shortcut forcing 的采样效率」，不是「Transformer 天生比 GRU 好」。

## 3.2 对你的规模，诚实结论

样本量中等（几十万帧）、序列短（ctx 32）时，GRU 的归纳偏置通常更稳，Transformer 未必赢。

但在部分可观测 / 需要长程记忆时（遮挡、物体被推出视野），Transformer 的直接注意力明显占优。

部署侧：GRU 天然 O(1) 单步；Transformer 需要 KV cache 才等价。所以别把「更快」当卖点。

## 3.3 建议：把它做成 ablation，而不是赌注

主线起步用 GRU-RSSM（DreamerV3 原版）：有官方实现对齐，稳、快、能立刻出基线数字。

TSSM 作为你的改造点：2 层 Transformer、dim128、head4、ctx 32，约 1.2M 参数，5060 可训。

论文叙事：不是「Transformer 更好」，而是「在感知偏移与部分可观测下，Transformer 的记忆结构更抗观测退化」——这个 claim 有实验支撑才写，没有就如实报告负结果。

Shortcut Forcing 不做：成本高于收益，写进 related work 即可。

## 3.4 不要从零实现 DreamerV3（红线）

直接用 PyTorch 开源实现：优先 sheeprl（模块化、有完整 DreamerV3），备选 dreamerv3-torch / pydreamer。

你的工作量只在：换数据集、换 encoder、把 RSSM 换成 TSSM、加评测脚本。

目标 3 天内看到第一条收敛曲线，否则换库。

# 4. 已有资产复用映射

| 你的资产 | 怎么用 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UE5 源码 / 引擎经验 | L1 渲染器：G-buffer 导出 + Lumen/Nanite 高保真 + 遮挡查询 | P0 |
| 3DGS（gaussian-splatting / gsplat，已训过） | L2 真机代理：把 UE5 场景训成 3DGS 并渲染同源轨迹 | P1 |
| Neural Rendering（含 02_UE_Pipeline） | 观测对齐：风格迁移 / 域归一化把 L1、L2 拉回 L0 分布 | P1 |
| Super Resolution（NVSRR / NeuralGI） | 可选实验：低分辨率训练 → 超分增强后的鲁棒性 | P3 |
| Agent（ue-perf-sleuth） | 采集管线性能剖析；实验流程自动化 | P3 |
| GSWM v1.1 规格书 | G-buffer 规格、遮挡协议、MPC 设计直接迁移 | P0 |

# 5. 实验设计

## 5.1 主实验：3×3 保真度矩阵（论文主图）

| 训练 \ 测试 | L0 测试 | L1 测试 | L2 测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 训练 | （基线） | ↓ 退化量 A | ↓ 退化量 B |
| L1 训练 | ↓ 退化量 C | （基线） | ↓ 退化量 D |
| L2 训练 | ↓ 退化量 E | ↓ 退化量 F | （基线） |

指标：latent rollout 的 10/50/100 步观测重建误差 + 真值轨迹 ADE/FDE + MPC 成功率。这张表直接回答「世界模型失效是动力学问题还是感知问题」。

## 5.2 失败归因（JD 明确要求的能力）

对每个跨档位失败样本，计算「编码器 latent 漂移量」与「动力学预测误差」两个分量。

若 latent 漂移主导 → 归因为感知链路；若动力学误差主导 → 归因为物理链路。

输出归因饼图 + 典型失败帧可视化（这是面试时最有说服力的材料）。

## 5.3 Ablation（4 组，够用即可）

| 组 | 对比 | 回答什么 |
| --- | --- | --- |
| A 主干 | GRU-RSSM vs TSSM | 记忆结构是否抗观测退化（第 3 章） |
| B 对齐 | w/ vs w/o 观测对齐 | 图形手段能否找回性能（核心贡献） |
| C 随机化 | 视觉 DR vs 物理 DR vs 无 | 两种随机化各自贡献多少 |
| D 观测模态 | RGB vs G-buffer | 几何通道是否更抗域偏移（复用 v1.1 设计） |

## 5.4 对齐方法（B 组，你的独门武器）

L0↔L1/L2 风格化：用神经渲染把高保真帧映射到低保真分布（或反向），训练与测试统一。

观测归一化：逐通道统计对齐（最廉价的 baseline，必须有，否则无法说明方法的增量）。

可选（P3）：超分增强——低分辨率训练、超分后测试。

# 6. 八周计划（兼职，每周 10–12 小时，每周一件事）

| 周 | 唯一目标 | 产出 | 卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 跑通 MuJoCo 环境 + 脚本策略采集 | 2000 episode 的 L0 数据集 + 数据卡 | CPU |
| W2 | MuJoCo→UE5 状态桥接 + L1 高保真渲染 | 同源 L1 数据集（含 G-buffer） | 5060 |
| W3 | 接入开源 DreamerV3，跑通 L0 基线 | 第一条收敛曲线 + latent rollout 可视化 | 5060 |
| W4 | TSSM 改造 + 主干对照 | A 组 ablation 结果 | 5060 |
| W5 | 3DGS 训练与 L2 渲染 | 同源 L2 数据集 | A100 / 5060 |
| W6 | 3×3 矩阵实验 + 归因分析 | 论文主图 + 失败归因报告 | 5060 + A100 |
| W7 | 观测对齐方法 + MPC 下游评测 | B 组结果 + 成功率曲线 | 5060 |
| W8 | 写技术报告 / arXiv + 整理开源 | 成稿 + 6 图 + README | — |

全职可压缩到 4 周（W1+W2 合并、W5+W6 合并）。若中途任一环节卡超过 2 天，直接降级为「只做 L0 + L1 两档」——两档矩阵已经能讲完整故事。

# 7. 交付物与验收标准（DoD）

数据集：3 档同源、物理一致，各 ≥ 2000 episode，附数据卡（渲染参数、随机化范围、采集脚本）。

模型：GRU-RSSM 与 TSSM 两套主干，5060 单卡可训，100 步 rollout 误差可控。

主图：3×3 保真度矩阵 + 误差-步数曲线 + 失败归因饼图。

下游证据：latent MPC 成功率在对齐后显著恢复（量化数字）。

代码开源：采集 / 训练 / 评测三段脚本可一键复现。

成稿：arXiv 技术报告（8 页）+ Workshop 投稿版本。

# 8. 算力与预算

| 环节 | 设备 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MuJoCo 采集（L0） | CPU | 分钟级，2000 episode |
| UE5 渲染（L1） | 5060 本地 | 离屏渲染，小时级；可分批 |
| 3DGS 训练（L2） | AutoDL A100 | 你已有 gsplat 经验，数小时 |
| WM 主基线训练 | 5060 本地 | 2–3M 参数，4–5 GB 显存 |
| 3×3 矩阵（9 组） | A100 | 并行跑，约 10–15 小时 |

预算：A100-40G 约 3.3–4.5 元/时，总计 20–30 小时 ≈ 70–130 元。纪律：主基线必须能在 5060 复现，A100 只用于加速矩阵实验。

# 9. 风险与红线

红线 1：不从零写 DreamerV3。用开源实现，只改数据与主干。

红线 2：不宣称真机验证。L2 是 Real-proxy，论文必须写明。

红线 3：不卷机器人控制算法。用现成环境 + 脚本策略，不训 RL 策略网络。

红线 4：不占用 UE5 主线工作时间。卡超过 2 天就降级范围（三档→两档）。

红线 5：物体真值位姿不进模型，只进评测。

最大风险：UE5 桥接（W2）可能比预期慢。缓解——先做一个「只同步 3 个刚体位姿」的最小版本，渲染质量后面再补，不要一上来就追求照片级。

# 10. 求职与论文转化

| 产出 | 用途 |
| --- | --- |
| 失败归因报告 | 面试时讲「我怎么定位世界模型失效」——JD 第 1 条直接命中 |
| 三档同源数据集 + 采集管线 | 对应 JD 第 2、3 条，工程能力证据 |
| 对齐方法实验 | 对应 JD 第 4 条 Sim2Real，且是图形背景独有视角 |
| arXiv 技术报告 | 对应「优秀成果有论文产出」 |
| UE5 高保真渲染管线 | 反哺你的 UE5 主线：引擎内数据合成能力本身就是岗位技能 |

## 10.1 客观预期

稳：arXiv 技术报告 + 一次完整工程闭环 + 面试可讲的项目。

可期：CoRL / NeurIPS / ICLR 的 Embodied / Sim2Real Workshop。

难：主会。本项目规模不足以支撑主会，不要押注。

# 11. 立即开始的动作

确认方向（本条）：MuJoCo + UE5 + 3DGS 三档同源，是否认可。

W1 启动：安装 gymnasium-robotics / dm_control，跑通 FetchPush，写启发式采集脚本。预计 4–6 小时。

并行：选定 DreamerV3 的 PyTorch 实现（建议 sheeprl），先用一个玩具环境跑通，确认三日内能出曲线。